## 工作表1
宠物医院平台
系统 | 功能模块 | 功能点 | 服务器端工时（／人天） | IOS工时（／人天） | android工时（／人天） | 后台运营系统（／人天） | 测试（／人天） | 协作沟通时间（／人天）
平台端-》商城后台 | 商品分类管理 | 商品类目增加 | 1 |  |  | 1 | 1 | 40
|  | 商品类目修改 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 商品类目列表查询 | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 商品类目删除 | 1 |  |  | 1 | 1
| 商品管理 | 商品增加 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 商品修改 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 商品列表查询 | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 商品删除 | 1 |  |  | 1 | 1
| 商品库存管理 | 商品库存查询 | 4 |  |  | 1 | 1
|  | 商品入库 | 3 |  |  | 1 | 1
|  | 商品出库 | 3 |  |  | 1 | 1
| 商城活动管理 | 活动管理 | 5 |  |  | 1.5 | 1.5
|  | 活动商品管理 | 4 |  |  | 1.5 | 1.5
|  | 满减规则系统 | 10 |  |  | 3 | 3
|  | 打折规则系统 | 10 |  |  | 3 | 3
| 拼团活动管理 | 活动管理 | 5 |  |  | 4 | 4
|  | 活动商品管理 | 5 |  |  | 4 | 4
|  | 拼团系统 | 30 |  |  | 10 | 10
| 用户管理 | 用户查询 | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 用户状态设置 | 1 |  |  | 1 | 1
| 用户权限管理 | 用户组管理 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 用户角色管理 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 菜单管理 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 用户权限设置 | 4 |  |  | 1 | 1
| 订单管理 | 订单查询 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 订单发货 | 6 |  |  | 3 | 3
|  | 订单退货 | 10 |  |  | 3 | 3
| 对账单管理 | 账单查询 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 账单导出 | 6 |  |  | 3 | 3
| 客户档案管理 | 档案列表查询 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 档案编辑 | 2 |  |  | 1 | 1
|  | 客户认证审核 | 5 |  |  | 3 | 3
| 通知管理 | 就诊 | 5 |  |  | 1 | 5
|  | 治疗 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 复诊 | 3 |  |  | 1 | 1
|  | 疫苗 | 5 |  |  | 1 | 1
|  | 促销 | 5 |  |  | 1 | 1
医院端 | 注册 | 手机号+验证码 | 5 | 2 | 2 |  | 1
|  | 微信集成 | 5 | 2 | 2 |  | 1
| 登录 | 首登资料完善 | 5 | 2 | 2 |  | 1
|  | 身份认证 | 5 | 2 | 2 |  | 1
| 商城 | 商城首页 | 5 | 5 | 5 |  | 1
|  | 商城商品列表 | 10 | 5 | 5 |  | 1
|  | 商城活动 | 10 | 5 | 5 |  | 2
|  | 商品详情 | 8 | 5 | 5 |  | 2
|  | 购物车 | 15 | 6 | 6 |  | 3
|  | 订单生成 | 6 | 3 | 3 |  | 3
|  | 微信支付 | 6 | 5 | 5 |  | 2
|  | 支付宝支付 | 6 | 5 | 5 |  | 2
|  | 订单状态查询 | 6 | 3 | 3 |  | 1
| 拼团 | 拼团活动列表 | 10 | 5 | 5 |  | 2
|  | 进行中的拼团 | 5 | 4 | 4 |  | 2
|  | 拼团详情 | 3 | 5 | 5 |  | 2
|  | 参与拼团 | 3 | 3 | 3 |  | 1
|  | 拼团订单生成 | 3 | 3 | 3 |  | 1
|  | 微信支付 | 6 | 5 | 5 |  | 2
|  | 支付宝支付 | 6 | 5 | 5 |  | 2
|  | 拼团订单查询 | 4 | 2 | 2 |  | 2
|  | 拼团结果 | 3 | 1 | 1 |  | 1
| 个人中心 | 个人资料 | 5 | 2 | 2 |  | 2
|  | 订单查询 | 5 | 3 | 3 |  | 1
|  | 拼团订单 | 5 | 3 | 3 |  | 1
|  | 账户中心 | 8 | 2 | 2 |  | 1
| 销售人员打卡 | 位置定位 | 1 | 2 | 2 |  | 2
|  | 打卡记录 | 5 | 3 | 3 |  | 1
| 医师论坛 | 论坛系统 | 15 | 15 | 15 |  | 8
| 在线培训课程 | 在线课程系统 | 20 | 15 | 15 |  | 8
客户端 | 会员注册 | 手机号+验证码 | 3 | 2 | 2 |  | 2
|  | 微信集成 | 3 | 2 | 2 |  | 2
| 会员登录 | 会员登录 | 3 | 2 | 2 |  | 2
| 附近的医院 | 地图医院列表 | 8 | 5 | 5 |  | 5
|  | 医院介绍 | 5 | 3 | 3 |  | 3
| 附近的医生 | 地图医生列表 | 10 | 5 | 5 |  | 5
|  | 医生介绍 | 5 | 3 | 3 |  | 3
| 远程诊疗 | 在线找医生 | 8 | 5 | 5 |  | 5
|  | 远程医疗订单 | 6 | 3 | 3 |  | 3
|  | 远程医疗订单付费 | 8 | 3 | 3 |  | 3
|  | 文字聊天 | 10 | 5 | 5 |  | 5
|  | 图片聊天 | 10 | 5 | 5 |  | 5
|  | 治疗建议¦处方 | 6 | 3 | 3 |  | 3
|  | 诊疗结果 | 2 | 1 | 1 |  | 1
|  | 医生评价 | 5 | 2 | 2 |  | 2
| 预约就诊 | 在线找医生 | 8 | 5 | 5 |  | 2
|  | 预约挂号订单 | 6 | 3 | 3 |  | 1
|  | 挂号订单支付 | 8 | 3 | 3 |  | 1
|  | 完成预约 | 2 | 3 | 3 |  | 1
|  | 线下就诊结果回流线上 | 5 | 3 | 3 |  | 1
|  | 医生评价 | 5 | 1 | 1 |  | 1
| 宠物档案 | 建立档案 | 5 | 4 | 4 |  | 2
|  | 诊疗记录，远程，预约，结果 | 8 | 5 | 5 |  | 2
| 悬赏问答 | 悬赏提问 | 6 | 8 | 8 |  | 4
|  | 悬赏订单 | 4 | 4 | 4 |  | 4
|  | 悬赏支付托管 | 5 | 2 | 2 |  | 2
|  | 医生答复列表 | 5 | 3 | 3 |  | 3
|  | 选择答案 | 5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 提供赏金 | 6 | 2 | 2 |  | 2
|  | 赏金账户 | 8 | 4 | 4 |  | 4
| 私信 | 就诊 | 5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 治疗 | 5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 复诊 | 5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 疫苗 | 5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 促销 | 5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 宠物主私信 | 5 | 1 | 1 |  | 1
|  | 医生私信 | 5 | 1 | 1 |  | 1
| 社区 | 博客 | 15 | 15 | 15 |  | 5
|  | 论坛 | 10 | 10 | 10 |  | 5
|  | 宠物主交友 | 15 | 15 | 15 |  | 5
|  | 图文视频分享 | 8 | 8 | 8 |  | 4
| 120急救 | 120急救 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 638 | 284 | 284 | 65 | 236 | 40
|  |  | 总工时间 | 1547
|  |  | 市场价 | 1547*1500=2320500
|  |  | 优惠价 | 1547*1200=1856400
|  |  | 开发工期 | 6个月